## Informacoes do Projeto
		Plano de Projeto

Nome do Projeto
Forra Bucho							Período do Projeto
Cliente							Data de Início (Prevista)			11/02/2018
Cláudio Matias							Data de Término (Prevista)			05/06/2018
Descrição do Projeto							Data de Início (Real)			11/02/2018
Sistema de Restaurante com funções de cadastrar Garçom, produtos, calcular comissão dos garçons, administrar a reserva de mesa e controlar pedidos e contas.							Data de Término (Real)			05/06/2018

							Esforço Total

Scrum Master							Ciclo de Vida
José Walece Veríssimo

						Plataforma

## Plano de Comunicacao
		Plano de Projeto

Plano de Comunicação

Informação ou mensagem	Responsável	Meio	Freqüência	Envolvidos	Observação

## Plano de Recursos
			Plano de Projeto

Plano de Recursos

Profissional		Papel		Período Inicial da Alocação	Período Final da Alocação	Número de Dias Úteis da Alocação	Carga Horária Diária Alocada
José Walece		Gerente		12/02/18	07/06/18
Diogo Tadeu		Modelagem		12/02/18	07/06/18
Dheyzon Moreira		Interface		12/02/18	07/06/18
Renara Kallyne		Banco de Dados		12/02/18	07/06/18
Jamily Teixeira		Testes		12/02/18	07/06/18

## Infra-estrutura
	Plano de Projeto

Infra-estrutura

Recurso Necessário	Responsável pela Aquisição	Período Planejado	Status
2 Pcs	Gerente	12/02 à 07/06	Em andamento
4 Notebooks	Equipe	12/02 à 07/06	Em andamento
IDE NetBeans	Gerente	12/02 à 07/06	Em andamento
MYSQL	Gerente	12/02 à 07/06	Em andamento
Photoshop	Equipe	12/02 à 07/06	Em andamento

## Marcos do Projeto
	Plano de Projeto

Marcos do Projeto

Marco	Objetivos do Marco Planejado	Marco Atingido	Objetivos do Marco Realizado	Justificativa Marco Não Atingido
Levantamento de requisitos	Identificar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema	Sim
Implementação de funcionalidades	Implementar os requisitos funcionais do sistema	Não
Desenvolvimento das sprints	Ao final de cada sprint ter um produto testado e aprovado pelo cliente, com interface gráfica.	Não
Testes	Ao final do desenvolvimento, realizar testes que verifiquem as funcionalidades do sistema.	Não

## Cronograma
	Plano de Projeto

Cronograma

Nome das Atividades	Predecessores	Nome do Recurso	Duração	Início	Término
Projeto Forra Bucho		Todos
Fase 1:
Análise de Requisitos (RF001)		Todos	2 dias	Ter 27-03-2018	Qui 01-03-2018
Modelagem Conceitual (RF002)		Diogo e José	4 dias	Qui 01-03-2018	Seg 05-03-2018
Criação do Banco de Dados (RF001)		Renara e Jamily	3 dias	Seg 05-03-2018	Qui 08-03-2018
Criar Tabela Gerente no BD (RF002)		Renara e Jamily	1 dia	Qui 08-03-2018	Sex 09-03-2018
Criação de Pacotes do Projeto (RF002)		Todos	2 dias	Sex 09-03-2018	Dom 11-03-2018
Criação da Tela de Login do Proprietário (RF001)		Dheyzon e José	2 dias	Dom 11-03-2018	Ter 13-03-2018
Tela de Cadastrar Gerente (RF002)		Dheyzon e Diogo	3 dias	Ter 13-03-2018	Sex 16-03-2018
Fase 2:
Garçons
Criar Tabela Garçons no BD (RF003)		Renara e Jamily	1 dia	Sex 16-03-2018	Sáb 17-03-2018
Criar Tabela de Abertura da Conta (RF005)		Dheyzon e José	1 dia	Sáb 17-03-2018	Dom 18-03-2018
Associar o Produto à Conta (RF006)		José e Jamily	1 dia	Dom 18-03-2018	Seg 19-03-2018
Cancelar Conta (RF007)		Dheyzon e José	4 dias	Seg 19-03-2018	Seg 23-03-2018
Fechar Conta (RF008)		Dheyzon e José	5 dias	Sex 23-03-2018	Qua 28-03-2018
Excluir o Pedido (RF009)		Diogo e Renara	1 dia	Qua 28-03-2018	Qui 29-03-2018
Fase 3:
Adições Finais
Validação de Login (RN001)		Jamily e Renara	2 dias	Qui 29-03-2018	Sáb 31-03-2018
Ajustes sobre quem poderá manipular o sistema (RN002)		Renara e José	2dias	Sáb 31-03-2018	Seg 02-04-2018
Controle de Acesso (RN003)		Diogo e Dheyzon	2dias	Seg 02-04-2018	Qua 04-04-2018

## Riscos
			Plano de Projeto

Riscos

ID	Nome do Risco	Probab.	Impacto	Exposição	Status	Ações	Responsável	Status da Ação
	Falta de experiência	Alta	Alta		Ativo
	Mudança de requisitos	Baixa	Alta		Eliminado